## User Stories
ID | US001
Como | usuario
Quiero | determinar con un buen grado de certeza si pertenezco al grupo de riesgo de COVID-19
Para | poder tomar las medidas necesarias que garanticen mi salud.
Descripción
La aplicación debe determinar con un buen grado de certeza el grupo de riesgo de una persona respecto al COVID-19.
Criterios de Aceptación
1. El grado de certeza de la aplicación debe ser mayor del 50%. 2. La aplicación debe determinar con un buen grado de certeza si la persona pertenece al grupo de riesgo de COVID-19, en base a determinadas características.
ID | US002
Como | usuario
Quiero | una plataforma en línea que me permita saber si pertenezco al grupo de riesgo de COVID-19
Para | conocer el porcentaje de riesgo desde la comodidad de mi hogar.
Descripción
La aplicación debe ser desplegada en una una plataforma en línea, la cual a partir de datos de entrada determinará el grupo de riesgo de COVID-19 de una persona.
Criterios de Aceptación
1. La aplicación debe ser desplegada de manera local. 2. La aplicación debe contener botones que permitan a los usuarios ingresar los respectivos datos.
ID | US003
Como | usuario
Quiero | una plataforma confiable que me permita saber si pertenezco al grupo de riesgo de COVID-19
Para | estar seguro de que el resultado no ha sido alterado.
Descripción
La aplicación debe ser desplegada en una una plataforma en línea, la cual debe ser confiable para garantizar que los resultados sean los verdaderos.
Criterios de Aceptación
1. La aplicación debe utilizar Blockchain para garantizar la integridad de sus resultados. 2. La aplicación no debe compartir información que comprometa la integración de los usuarios.
ID | US004
Como | usuario
Quiero | una plataforma sencilla de utilizar
Para | conocer, a través de sencillos pasos, a que grupo de riesgo de COVID-19 pertenezco.
Descripción
La aplicación debe ser desplegada en una una plataforma en línea, la cual debe ser sencilla de utilizar.
Criterios de Aceptación
1. La aplicación debe ser sensible a los datos de entrada de los usuarios. 2. La ubicación de los elementos de la aplicación debe facilitar su navegación y uso.
ID | US005
Como | desarrollador
Quiero | una aplicación que utilice modelos de machine learning
Para | la clasificación de grupos de riesgo de COVID-19.
Descripción
La aplicación debe aprovechar modelos de machine learning para la clasificación de grupos de riesgo de COVID-19.
Criterios de Aceptación
1. La aplicación debe utilizar al menos un modelo de machine learning para clasificar grupos de riesgo de COVID-19. 2. El resultado del modelo de machine learning utilizado debe ser mayor al 50% de precisión.
ID | US006
Como | desarrollador
Quiero | una aplicación que aproveche las bondades de la concurrencia
Para | que los modelos predictivos utilizados generen resultados en menor tiempo.
Descripción
La aplicación debe aprovechar las bondades de la concurrencia en los modelos de machine learning utilizados para la clasificación de grupos de riesgo de COVID-19.
Criterios de Aceptación
1. La aplicación debe utilizar conceptos de concurrencia para agilizar el proceso de entrenamiento y pruebas. 2. La aplicación debe ser lo más óptima posible.
ID | US007
Como | desarrollador
Quiero | que la aplicación muestre recomendaciones dependiendo del grupo de riesgo al que pertenezca
Para | tomar las mejores decisiones que me permitan afrontar esta pandemia.
Descripción
La aplicación debe mostrar diferentes recomendaciones a los usuarios, dependiendo del grupo de riesgo al que pertenezcan.
Criterios de Aceptación
1. La aplicación debe mostrar consejos concisos a los usuarios, acerca de pasos a seguir para evitar que la enfermedad atente contra su salud. 2. La aplicación debe utilizar el código de color pertinente para informar de manera pertinente el grado de alerta que debe tomar el usuario.
ID | US008
Como | desarrollador
Quiero | que el apartado back-end se comunique con el front-end
Para | mostrar una interfaz gráfica que facilite el uso del aplicativo.
Descripción
La aplicación debe tener un apartado back-end que se comunique con el front-end para mostrar una interfaz sencilla de usar.
Criterios de Aceptación
1. La aplicación debe comunicar el apartado back-end con el fron-end.
ID | US009
Como | desarrollador
Quiero | utilizar un conjunto de datos generado que sea representativo de uno real
Para | obtener resultados que expresen una similitud del uso de datos reales.
Descripción
La aplicación debe utilizar un conjunto de datos generado que represente datos reales.
Criterios de Aceptación
1. El conjunto de datos generado debe reflejar similitudes con el uso de datos reales. 2. El conjunto de datos no debe generear resultados con overfitting o underfitting.

## Product Backlog
User Story ID | Descripción | Encargado | Estado | Esfuerzo | Sprint | Prioridad
US001 | La aplicación debe determinar con un buen grado de certeza el grupo de riesgo de una persona respecto al COVID-19. | Christhiam | To Do | 5 | 1 | 3
US002 | La aplicación debe ser desplegada en una una plataforma en línea, la cual a partir de datos de entrada determinará el grupo de riesgo de COVID-19 de una persona. | Nilton | To Do | 3 | 2 | 2
US003 | La aplicación debe ser desplegada en una una plataforma en línea, la cual debe ser confiable para garantizar que los resultados sean los verdaderos. | Christhiam | To Do | 5 | 2 | 3
US004 | La aplicación debe ser desplegada en una una plataforma en línea, la cual debe ser sencilla de utilizar. | Nilton | To Do | 1 | 2 | 2
US005 | La aplicación debe aprovechar modelos de machine learning para la clasificación de grupos de riesgo de COVID-19. | Christhiam | To Do | 5 | 1 | 3
US006 | La aplicación debe aprovechar las bondades de la concurrencia en los modelos de machine learning utilizados para la clasificación de grupos de riesgo de COVID-19. | Christhiam | To Do | 8 | 1 | 2
US007 | La aplicación debe mostrar diferentes recomendaciones a los usuarios, dependiendo del grupo de riesgo al que pertenezcan. | Nilton | To Do | 1 | 2 | 1
US008 | La aplicación debe tener un apartado back-end que se comunique con el front-end para mostrar una interfaz sencilla de usar. | Nilton | To Do | 8 | 2 | 3
US009 | La aplicación debe utilizar un conjunto de datos generado que represente datos reales. | Nilton | To Do | 1 | 1 | 3

## Sprint 1 Backlog
User Story ID | Descripción | Encargado | Estado | Esfuerzo | Sprint | Prioridad
US001 | La aplicación debe determinar con un buen grado de certeza el grupo de riesgo de una persona respecto al COVID-19. | Christhiam | To Do | 5 | 1 | 3
US005 | La aplicación debe aprovechar modelos de machine learning para la clasificación de grupos de riesgo de COVID-19. | Christhiam | To Do | 5 | 1 | 3
US006 | La aplicación debe aprovechar las bondades de la concurrencia en los modelos de machine learning utilizados para la clasificación de grupos de riesgo de COVID-19. | Christhiam | To Do | 8 | 1 | 2
US009 | La aplicación debe utilizar un conjunto de datos generado que represente datos reales. | Nilton | To Do | 1 | 1 | 3

## Sprint 2 Backlog
User Story ID | Descripción | Encargado | Estado | Esfuerzo | Sprint | Prioridad
US002 | La aplicación debe ser desplegada en una una plataforma en línea, la cual a partir de datos de entrada determinará el grupo de riesgo de COVID-19 de una persona. | Nilton | To Do | 3 | 2 | 2
US003 | La aplicación debe ser desplegada en una una plataforma en línea, la cual debe ser confiable para garantizar que los resultados sean los verdaderos. | Christhiam | To Do | 5 | 2 | 3
US004 | La aplicación debe ser desplegada en una una plataforma en línea, la cual debe ser sencilla de utilizar. | Nilton | To Do | 1 | 2 | 2
US007 | La aplicación debe mostrar diferentes recomendaciones a los usuarios, dependiendo del grupo de riesgo al que pertenezcan. | Nilton | To Do | 1 | 2 | 1
US008 | La aplicación debe tener un apartado back-end que se comunique con el front-end para mostrar una interfaz sencilla de usar. | Nilton | To Do | 8 | 2 | 3